## adsense-2week-roadmap
日付 | 曜日 | Stage | カテゴリ | タスク | 担当 | 所要h | 優先度 | 依存 | 完了条件
2026-04-22 | 水 | 1 | Infra | Footerコンポーネント新規作成（src/components/Footer.tsx）とApp.tsx+全ページへ組み込み | Claude | 1 | 🔴 | - | 全ページ下部にAbout/Articles/Privacy/Terms/Contact/運営会社リンクと運営表記が表示される
2026-04-22 | 水 | 1 | Policy | PrivacyPage §4 にCookie opt-out手順明記（adssettings.google.comリンク・データ保持期間・ブラウザ設定案内） | Claude | 0.5 | 🟡 | - | /privacy §4 にGoogle広告設定リンクと具体的な無効化手順が書かれている
2026-04-22 | 水 | 1 | Content | 記事10本分の企画リスト作成（タイトル・2-3文要約・スクショ予定枚数） | ユーザー | 1 | 🔴 | - | 企画リストがメモまたは管理UIドラフトとして確定
2026-04-23 | 木 | 1 | SEO | トップページ（src/app/App.tsx）に静的テキストセクション追加「このアプリとは」「できること」「使い方の流れ」「FAQ」 | Claude | 1.5 | 🔴 | - | / の初期HTMLに日本語本文が数百字出る・インタラクティブ機能の言語化も含む
2026-04-24 | 金 | 1 | SEO | /about リッチ化（E-E-A-T要素：着想ストーリー・運営者専門性・更新ポリシー・モテコロ実績） | Claude+ユーザー | 2 | 🔴 | Day1企画 | /about 本文が現状比2倍以上でE-E-A-T要素を含む
2026-04-25 | 土 | 1 | Content | 記事1本目の構成案作成＋独自スクショ撮影（タイトル候補「シール帳の使い方・チュートリアル」） | ユーザー | 1.5 | 🔴 | Day1企画 | 見出し構成とスクショ4枚がドラフトに揃う
2026-04-26 | 日 | 1 | Content | 記事1本目執筆「シール帳の使い方・チュートリアル」2500字+スクショ4枚 | ユーザー | 3 | 🔴 | Day4構成 | /admin/articles/new で公開済み・サムネ画像設定済み
2026-04-27 | 月 | 1 | SEO | /contact にFAQ追加（返信目安・問い合わせ例3-5件） | Claude+ユーザー | 1 | 🟡 | - | /contact の本文が現状比2倍以上・FAQ明示
2026-04-28 | 火 | 1 | Content | 記事2本目執筆「シールで音楽を作るって何？（初心者向け解説）」2500字+スクショ3枚 | ユーザー | 3 | 🔴 | - | 公開済み・サムネ設定済み
2026-04-29 | 水 | 2 | Tech | SSR Middleware拡張（/articles/:slug /about /privacy /terms /contact を対象に追加）+ api/page-ogp.ts 実装 | Claude | 3 | 🟠 | - | curl -A Googlebot で各ページの初期HTMLに正しいtitle/canonical/og:*が出る
2026-04-30 | 木 | 2 | Tech | 動的sitemap実装（api/sitemap.ts）+ vercel.json に /sitemap.xml → /api/sitemap rewrite | Claude | 1.5 | 🟠 | - | 新記事公開でsitemap.xmlに自動反映
2026-04-30 | 木 | 1 | Policy | /terms にUGCガイドライン追加（音源の権利所有明記・違反投稿の削除プロセス） | Claude+ユーザー | 1 | 🟡 | - | /terms に UGC 節が追加されている
2026-05-01 | 金 | 1 | Deploy | 本番デプロイ確認＋GSCで /about /contact 記事1-2本目 をURL検査＆インデックス登録リクエスト | ユーザー | 0.5 | 🟡 | Day3-8 | GSCで5ページのリクエスト送信済み
2026-05-02 | 土 | 1 | Content | 記事3本目の構成案＋独自スクショ撮影（タイトル候補「スペシャルキットの楽しみ方」） | ユーザー | 1.5 | 🔴 | - | 構成とスクショ4枚がドラフトに揃う
2026-05-03 | 日 | 1 | Content | 記事3本目執筆「スペシャルキットの楽しみ方（操作言語化）」2500字+スクショ4枚 | ユーザー | 3 | 🔴 | Day11構成 | 公開済み・シール2枚以上で解禁される挙動を言語化
2026-05-04 | 月 | 1 | Infra | Vercelダッシュボードで apex→www を 307→308 恒久化 | ユーザー | 0.5 | 🟠 | - | curl -I https://sirucho.com が 308で返る
2026-05-05 | 火 | 1 | Content | こどもの日・軽作業日：記事4本目の構成案＋参考資料収集 | ユーザー | 1 | 🟡 | - | 見出し構成ドラフトあり（執筆は翌日）
2026-05-06 | 水 | 1 | Content | 記事4本目執筆「音楽理論のやさしい入門（BPM/ループ/ビート感）」2500字+図解2枚 | ユーザー | 3 | 🔴 | Day15構成 | 公開済み
2026-05-07 | 木 | 1 | Milestone | Stage 1 中間チェック（記事4本・フッター・静的セクション・SSR・動的sitemap・/about /contact /privacy /terms 全更新済か） | ユーザー | 0.5 | 🔴 | Day1-16 | 全項目✓・遅延あれば以降に組み込み
2026-05-08 | 金 | 1 | Content | 記事5本目執筆「音楽アプリで子どもと遊ぶアイデア」2500字+写真・スクショ3枚 | ユーザー | 3 | 🔴 | - | 公開済み
2026-05-09 | 土 | 3 | Monetize | AdSense `<ins class=adsbygoogle>` ユニットを /articles/:slug 記事下・/about サイドバーに配置 | Claude | 1 | 🟡 | 記事>=5 | 3箇所に広告スロット設置
2026-05-10 | 日 | 3 | Content | 記事6本目執筆「ワークショップ事例・モテコロ実績連動（E-E-A-T強化）」2500字 | ユーザー | 3 | 🔴 | - | 公開済み・運営の音楽専門性を明記
2026-05-11 | 月 | 3 | Content | 記事7本目構成＋スクショ撮影（タイトル候補「シール帳で作った作品ベストピック」） | ユーザー | 1.5 | 🔴 | - | 構成＋参照する作品URL3件が揃う
2026-05-12 | 火 | 3 | Content | 記事7本目執筆「シール帳で作った作品ベストピック」2500字+作品埋込3つ | ユーザー | 3 | 🔴 | Day20構成 | 公開済み・実作品への内部リンクあり
2026-05-13 | 水 | 3 | Tech | 既存記事にタグ付与（tagsテーブル活用）とカテゴリ分類 | ユーザー+Claude | 2 | 🟡 | 記事>=7 | 全記事にタグ1つ以上・/articles で絞込動作確認
2026-05-14 | 木 | 3 | Content | 記事8本目執筆「初心者向けループ活用コラム（BPM合わせの感覚）」2500字 | ユーザー | 3 | 🔴 | - | 公開済み
2026-05-15 | 金 | 3 | Tech | 記事間の関連記事リンク整備（/articles/:slug 下部に関連3件表示） | Claude | 1.5 | 🟡 | 記事>=8 | ArticlePage.tsx に関連記事セクション追加
2026-05-16 | 土 | 3 | Content | 記事9本目構成＋スクショ（タイトル候補「シール帳の開発ストーリー」E-E-A-T強化） | ユーザー | 1.5 | 🔴 | - | 構成＋開発経緯の素材が揃う
2026-05-17 | 日 | 3 | Content | 記事9本目執筆「シール帳の開発ストーリー（運営視点・E-E-A-T）」2500字 | ユーザー | 3 | 🔴 | Day24構成 | 公開済み
2026-05-18 | 月 | 3 | Content | 記事10本目執筆「更新情報・新機能紹介（スペシャル台紙など）」2500字 | ユーザー | 3 | 🔴 | - | 公開済み（記事10本達成）
2026-05-19 | 火 | 4 | Review | 全記事の品質チェック（独自スクショ有無・E-E-A-T要素・インタラクティブ機能の言語化） | ユーザー | 2 | 🔴 | 記事=10 | 不足箇所リスト化→翌日補強
2026-05-20 | 水 | 4 | Review | 不足記事の補強（画像追加・本文追記）＋全ページメタタグ実機確認（curl -A Googlebot） | ユーザー+Claude | 2 | 🔴 | Day28結果 | 全ページでtitle/canonicalが正規化
2026-05-21 | 木 | 4 | Review | Lighthouse/Core Web Vitals 簡易チェック（LCP<2.5s CLS<0.1）＋GSC全公開ページのURL検査＆インデックス登録リクエスト | ユーザー+Claude | 2 | 🔴 | - | 全ページでリクエスト送信済み
2026-05-22 | 金 | 4 | Wait | GSC「インデックス済みページ」確認（目標≥10） | ユーザー | 0.5 | 🔴 | Day30 | 10ページ以上インデックス済み
2026-05-22 | 金 | 4 | Submit | AdSense管理画面で「問題を修正しました」チェック→「審査をリクエスト」押下 | ユーザー | 0.1 | 🔴 | 全前提完了 | AdSense ステータスが「審査中」になる